## SHEET
VINAR ISPAT LTD,BUTIBORI
BUCKET STATUS | [12 empty] | 22.06.23
BUCKET | Order Qty. |  | Rolled qty | Offered Qty | Under Inspection | Bal to Offer Qty/Under/Str | Under Stragghtening | Bal to roll | Rework/Randon/Offered from stock | Dispatched | Balance to supply | Ready for Dispatch
Mar 01-07(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 884.6 | 884.6 | 884.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 884.6 | 0 | 0
|  | 884.6 | 884.6 | 884.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884.6 | 0 | 0
Mar 08-15(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 28.514 | 28.514 | 28.514 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 28.514 | 0 | 0
|  | 28.514 | 28.514 | 28.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.514 | 0 | 0
|  | 913.114 | 913.114 | 913.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913.114 | 0 | 0
Mar 16-23(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar 24-31(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 6.757 | 6.757 | 6.757 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.757 | 0 | 0
|  | 6.757 | 6.757 | 6.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 0 | 0
|  | 6.757 | 6.757 | 6.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.757 | 0 | 0
Apr 08-15(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 853.554 | 853.554 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 853.554 | 0 | 0
|  | 853.554 | 853.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853.554 | 0 | 0
Apr 16-23(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 247.611 | 247.611 | 247.611 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 247.611 | 0 | 0
|  | 247.611 | 247.611 | 247.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.611 | 0 | 0
|  | 1101.165 | 1101.165 | 247.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101.165 | 0 | 0
May 01-07(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 39.186 | 39.186 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 39.186 | 0 | 0
|  | 39.186 | 39.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.186 | 0 | 0
May 08-15(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
|  | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.02 | 0 | 0
|  | 41.206 | 41.206 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.206 | 0 | 0
Dec 01-07(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 1825.696 | 1825.696 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1825.696 | 0 | 0
|  | 1825.696 | 1825.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825.696 | 0 | 0
Dec 08-15(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 126.277 | 126.277 | 126.277 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 126.277 | 0 | 0
|  | 126.277 | 126.277 | 126.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.277 | 0 | 0
|  | 1951.973 | 1951.973 | 126.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951.973 | 0 | 0
Dec 16-23(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 37.591 | 37.591 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 37.591 | 0 | 0
|  | 37.591 | 37.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.591 | 0 | 0
Dec 24-31(22) | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 1194.971 | 1194.971 | 1194.971 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1194.971 | 0 | 0
|  | 1194.971 | 1194.971 | 1194.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1194.971 | 0 | 0
|  | 1232.562 | 1232.562 | 1194.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.562 | 0 | 0
2021-22 |  | 5246.777 | 5246.777 | 2490.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5246.777 | 0 | 0
Jan 01-07 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 117.986 | 117.986 | 117.986 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 117.986 | 0 | 0
|  | 117.986 | 117.986 | 117.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.986 | 0 | 0
Jan 08-15 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 17.151 | 17.151 | 17.151 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17.151 | 0 | 0
|  | 17.151 | 17.151 | 17.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.151 | 0 | 0
|  | 135.137 | 135.137 | 135.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.137 | 0 | 0
Jan 16-23 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 1225.795 | 1225.795 | 1225.795 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1225.795 | 0 | 0
|  | 1225.795 | 1225.795 | 1225.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225.795 | 0 | 0
Jan 24-31 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 2176.864 | 2176.864 | 2176.864 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2176.864 | 0 | 0
|  | 2176.864 | 2176.864 | 2176.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.864 | 0 | 0
|  | 3402.659 | 3402.659 | 3402.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402.659 | 0 | 0
Feb 01-07 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 993.833 | 993.833 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 993.833 | 0 | 0
|  | 993.833 | 993.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.833 | 0 | 0
Feb 08-15 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 262.525 | 262.525 | 262.525 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 262.525 | 0 | 0
|  | 262.525 | 262.525 | 262.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.525 | 0 | 0
|  | 1256.358 | 1256.358 | 262.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256.358 | 0 | 0
Feb 16-23 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Feb 24-28 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 939.164 | 939.164 | 939.164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 939.164 | 0 | 0
|  | 939.164 | 939.164 | 939.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.164 | 0 | 0
|  | 939.164 | 939.164 | 939.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939.164 | 0 | 0
Mar 01-07 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar 08-15 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar 16-23 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mar 24-31 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 1195.3 | 1195.3 | 1195.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1195.3 | 0 | 0
|  | 1195.3 | 1195.3 | 1195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.3 | 0 | 0
|  | 1195.3 | 1195.3 | 1195.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195.3 | 0 | 0
2022-23 |  | 6928.618 | 6928.618 | 5934.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6928.618 | 0 | 0
Apr 01-07 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 5.048 | 5.048 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 5.048 | 0 | 0
|  | 5.048 | 5.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.048 | 0 | 0
Apr 08-15 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 1592.645 | 1592.645 | 1592.645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1592.645 | 0 | 0
|  | 1592.645 | 1592.645 | 1592.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1592.645 | 0 | 0
|  | 1597.693 | 1597.693 | 1592.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1597.693 | 0 | 0
2022-23 |  | 8526.311 | 8526.311 | 7527.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8526.311 | 0 | 0
Apr 16-23 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 6.771 | 6.771 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0
|  | 6.771 | 6.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.771 | 0 | 0
May 01-07 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 660.557 | 660.557 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3.426 | 649.746 | 10.811 | 7.385
|  | 660.557 | 660.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 649.746 | 10.811 | 7.385
|  | 667.328 | 667.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 656.517 | 10.811 | 7.385
2022-23 |  | 9193.639 | 9193.639 | 7527.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.426 | 9182.828 | 10.811 | 7.385
May 08-15 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
|  | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0
May 16-23 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 522.942 | 522.942 | 0 | 2.129 | 0 |  | 0 | 7.608 | 478.831 | 44.111 | 34.374
|  | 522.942 | 522.942 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 478.831 | 44.111 | 34.374
|  | 526.742 | 526.742 | 0 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 7.608 | 482.631 | 44.111 | 34.374
2022-23 |  | 9720.381 | 9720.381 | 7527.43 | 2.129 | 0 | 0 | 0 | 11.034 | 9665.459 | 54.922 | 41.759
May 24-31 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 247.12 | 247.12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4.203 | 242.917 | 4.203 | 0
|  | 247.12 | 247.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.203 | 242.917 | 4.203 | 0
2022-23 |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jun 01-07 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 292.171 | 292.171 | 0 | 148.386 | 2.361 |  | 0 | 2.57 | 134.489 | 157.682 | 4.365
|  | 292.171 | 292.171 | 0 | 148.386 | 2.361 | 0 | 0 | 2.57 | 134.489 | 157.682 | 4.365
Jun 08-15 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 292.171 | 292.171 | 0 | 148.386 | 2.361 | 0 | 0 | 2.57 | 134.489 | 157.682 | 4.365
2022-23 |  | 10017.6 | 10017.6 | 7527.43 | 150.515 | 2.361 | 0 | 0 | 13.604 | 9804.996 | 212.604 | 46.124
Jun 16-23 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 213.493 | 193.917 | 0 | 0.152 | 1.062 |  | 19.576 | 3.46 | 139.428 | 74.065 | 49.815
|  | 213.493 | 193.917 | 0 | 0.152 | 1.062 | 0 | 19.576 | 3.46 | 139.428 | 74.065 | 49.815
Jun 24-30 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 622.25 | 565.588 | 0 | 186.052 | 120.792 |  | 56.662 | 41.851 | 124.427 | 497.823 | 92.466
|  | 622.25 | 565.588 | 0 | 186.052 | 120.792 | 0 | 56.662 | 41.851 | 124.427 | 497.823 | 92.466
|  | 835.743 | 759.505 | 0 | 186.204 | 121.854 | 0 | 76.238 | 45.311 | 263.855 | 571.888 | 142.281
2022-23 |  | 10561.172 | 10484.934 | 7527.43 | 188.333 | 121.854 | 0 | 76.238 | 56.345 | 9934.362 | 626.81 | 184.04
Jul 01-07 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 1016.652 | 27.816 | 0 | 27.816 | 0 |  | 988.836 | 0 | 0 | 1016.652 | 0
|  | 1016.652 | 27.816 | 0 | 27.816 | 0 | 0 | 988.836 | 0 | 0 | 1016.652 | 0
Jul 08-15 | PG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| NPG | 117.772 | 61.966 | 25.32 | 25.32 | 36.646 |  | 55.806 | 0 | 0 | 117.772 | 0
|  | 117.772 | 61.966 | 25.32 | 25.32 | 36.646 | 0 | 55.806 | 0 | 0 | 117.772 | 0
|  | 1134.424 | 89.782 | 25.32 | 53.136 | 36.646 | 0 | 1044.642 | 0 | 0 | 1134.424 | 0
2022-23 |  | 1358.488 | 294.27 | 25.32 | 53.288 | 37.708 | 0 | 1064.218 | 3.46 | 149.999 | 1208.489 | 49.815
Total |  | 17505.13 | 16384.25 | 10072.014 | 389.855 | 160.861 | 0 | 1120.88 | 63.118 | 15582.011 | 1923.119 | 188.405
|  |  | Nov,23 | OCT,23 | DISPATCHED-----> |  |  | OCT,23 |  |  |  |  | 05.11.23
PRODUCTION-----> |  |  |  |  | Jobwork A/c ---> |  |  | 317.389 | BILL RAISED 01.10 To 02.10.23
|  | 20 '' Mil | 626.11 | 3947.125 |  |  |  | 311.507 | BILL RAISED 03.10 To 05.10.23
|  |  | 626.11 | 3947.125 |  |  |  | 352.831 | BILL RAISED 06.10 To 09.10.23
[8 empty] | 284.128 | BILL RAISED 10.10 To 12.10.23
[8 empty] | 193.719 | BILL RAISED 13.10 To 16.10.23
Billet receipt |  | KEC(job) | 465.56 | 7413.346 |  |  |  | 331.172 | BILL RAISED 16.10 To 19.10.23
|  | KEC (Tra) | [5 empty] | 292.542 | BILL RAISED 20.10 To 20.10.23
[8 empty] | 234.555 | BILL RAISED 21.10 To 22.10.23
[8 empty] | 166.52 | BILL RAISED 21.10 To 27.10.23
[8 empty] | 200.719 | BILL RAISED 28.10 To 30.10.23
[8 empty] | 410.439 | BILL RAISED 28.10 To 31.10.23
[6 empty] | TRADING A/C |  | 65.219 | BILL RAISED 19.10 To 19.10.23
[8 empty] | 161.777 | BILL RAISED 21.10 To 22.10.23
[8 empty] | 43.049 | BILL RAISED 23.10 To 27.10.23
[8 empty] | 0.169 | BILL RAISED 28.10 To 31.10.23
|  |  | 465.56 | 7413.346 |  |  |  | 3365.735
|  | KEC(job) | KEC(Tradin) |  | TOTAL | DISPATCHED----->
BILLET STOCK----> |  | -160 | 161 | 1 | 2 | Nov,23
| MS | -160 | 161 | 1 | 2 | Jobwork A/c --->
| HT | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 65.282 | BILL RAISED 01.11.23 To 01.11.23
[8 empty] | 290.591 | BILL RAISED 01.11.23 To 02.11.23
[8 empty] | 299.309 | BILL tobe RAISED 01.11.23 To 04.11.23
[5 empty] | 0 | TRADING A/C
ANGLE STOCK----> |  | 1451.868 | 41.165 | 1493.033 | 2986.066 |  |  | 655.182 | Trading |  | Jobwork
| MS | 133.305 | 1.07 | 134.375 | 268.75 | Bill tobe raised ----> |  |  | BB/jaipur | JBP | BB | JBP
| HT | 1318.563 | 40.095 | 1358.658 | 2717.316 | [5 empty] | 97.371 | 201.938
299.309
RFD | [10 empty] | BTR
|  | PG | NPG | TOTAL | 1st Priority | 2nd Priority |  | 3rd Priority |  |  | PG | NPG | TOTAL |  | G. TOTAL
BB |  | 26.563 | 312.294 | 338.857 | 60.688 | 278.169 |  | 0 | 0 | 0 | 418.021 | 3187.843 | 3605.864 | 0 | 3605.864
DUBAI |  | 0 | 41.389 | 41.389 | 41.389 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.146 | 271.146 | 0 | 271.146
JBP |  | 0.807 | 97.038 | 97.845 | 9.744 | 88.101 |  | 0 | 0 | 0 | 79.536 | 1676.225 | 1755.761 | 0 | 1755.761
|  | 27.37 | 450.721 | 478.091 | 111.821 | 366.27 |  | 0 | 0 | 0 | 497.557 | 5135.214 | 5632.771 | 0 | 5632.771
UNDER INSPECTION | [7 empty] | RANDAM LENGTH/REWORK/AVAILABLE MATERIALS
| Railway | PG | NPG | TOTAL | PG call raised | Railway call raised |  |  | Location | Randam/short rolling | Rework/Grinding-New | Allocated from stock | Total
BB | 0 | 255.464 | 53.437 | 308.901 | 84.755 | 0 |  |  | BB | 15.331 | 0 | 50.771 | 66.102
DUBAI | 0 | 0 | 15.121 | 15.121 | 0 | 0 |  |  | DUBAI | 0 | 0 | 3.199 | 3.199
JBP | 0 | 192.291 | 62.078 | 254.369 | 161.898 | 0 |  |  | JBP | 8.77 | 10 | 8.371 | 27.141
| 0 | 447.755 | 130.636 | 578.391 | 246.653 | 0 |  |  |  | 24.101 | 10 | 62.341 | 96.442
246.653
[9 empty] | PG | 1.62 | 0 | 0.84 | 2.46
BTO/ UNDER STRAINGTENING (NPG) | [8 empty] | NPG | 22.48 | 10 | 61.501 | 93.981
NPG |  | PG | railway |  |  | TOTAL |  |  |  | 24.1 | 10 | 62.341 | 96.441
BB | 127.423 | 109.813 | 0 | 0 | 0 | 237.236
DUBAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
JBP | 84.645 | 18.227 | 0 | 0 | 0 | 102.872
| 212.068 | 128.04 | 0 | 0 | 0 | 340.108